基于 AI 增强的多人在线狼人杀系统
项目方案、技术选型与六人小组开发实施方案

适用开发周期：约 1.5 个月（约 6 周）

一、项目定位与总体结论

考虑到小组只有约一个半月的开发时间，并需要控制学习成本、服务器成本和系统复杂度，项目从“社交桌游平台”收缩为一个目标明确的多人在线狼人杀系统。

最终产品定位：支持多人实时联机、自定义房间、局内私聊，并通过 AI NPC 与 AI 生成视觉素材增强游戏体验的在线狼人杀游戏。

核心是狼人杀，而不是社交平台。

AI 是增强功能，不能成为游戏运行的必要依赖。

优先保证多人可以完整玩完一局狼人杀。

所有扩展功能都必须建立在核心游戏稳定之后。

二、最终功能范围

1. P0：必须完成

注册、登录、退出

创建/加入/退出房间

房间密码与最大人数

玩家准备、房主开始游戏

角色分配、夜晚、白天、讨论、投票、胜负判断

基础角色：狼人、预言家、女巫、平民

多人浏览器实时联机

2. P1：主要特色

自定义房间：人数、角色数量、AI数量

局内公共聊天与私聊

WebSocket 实时同步

AI NPC：发言、分析、投票、角色行动

3. P2：加分项

AI 生成的角色技能动画/视觉特效

更多狼人杀角色

AI 生成简单游戏素材

游戏记录/排行榜

4. 明确舍弃

表白墙、好友社交平台、群组系统

独立剧本杀系统

语音/视频、WebRTC

微服务、Kafka、RabbitMQ

复杂 Redis 架构和推荐系统

三、技术架构

浏览器客户端
                         │
                ┌────────┴────────┐
                │                 │
              HTTP            WebSocket
                │                 │
                └────────┬────────┘
                         ↓
                    Spring Boot
                         │
          ┌──────────────┼──────────────┐
          ↓              ↓              ↓
        User           Room/Game       Chat
                         │
                         ↓
                  Werewolf GameEngine
                         │
                  ┌──────┴──────┐
                  ↓             ↓
               真人玩家       AI NPC
                                │
                                ↓
                             LLM API
                         ↓
                       MySQL

技术栈

| 模块 | 技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite | 页面、游戏界面、动画、聊天 |
| UI | Element Plus | 基础组件 |
| 状态 | Pinia | 用户/房间/游戏状态 |
| HTTP | Axios | REST API |
| 后端 | Java 17/21 + Spring Boot | 业务逻辑 |
| 认证 | Spring Security + JWT | 登录鉴权 |
| 数据库 | MySQL 8 + MyBatis-Plus | 数据持久化 |
| 实时 | WebSocket + STOMP | 游戏状态、聊天 |
| AI | LLM API | AI NPC |
| 协作/部署 | Git + Docker + Nginx | 协作与上线 |

四、技术可行性分析

前端：Vue 3 足以完成大厅、房间、游戏、聊天和动画；不需要 Three.js/WebGL 等复杂图形技术。

后端：Spring Boot 可同时处理 REST 和 WebSocket；狼人杀规则独立封装为 GameEngine，采用单体架构即可。

实时通信：HTTP 负责登录、创建/加入房间等请求；WebSocket 负责游戏状态、聊天、投票等实时事件；没有语音视频需求，因此不需要 WebRTC。

AI NPC：只在发言、投票、夜晚行动等事件触发模型调用，可限制 AI 数量控制成本；AI 只产生建议，由 GameEngine 验证。

AI 动画：推荐“AI 生成素材 + 前端播放”，而不是运行时实时生成。这样没有持续 API 成本，也不影响核心游戏运行。

五、狼人杀核心设计

第一版只支持：狼人、预言家、女巫、平民。

WAITING → STARTING → NIGHT → DAY → DISCUSSION
                         ↓
                       VOTING
                         ↓
                    CHECK_WINNER
                    ↙           ↘
                 未结束          END
                   ↓
                 NIGHT

服务器权威原则：客户端只能发送行动请求，不能直接修改身份、死亡、胜负等关键状态。

客户端：狼人想攻击5号
        ↓
服务器检查身份、阶段、存活状态和目标合法性
        ↓
GameEngine执行
        ↓
服务器通过WebSocket广播新状态

客户端不能直接决定谁死亡

客户端不能直接决定自己身份

客户端不能直接修改胜负

AI不能绕过GameEngine

六、自定义房间

房间名称
房间密码
最大人数
狼人数量
AI数量
是否允许AI
是否公开房间

第一版不要做任意角色拖拽配置，只允许在合理范围内修改人数、狼人数量和 AI 数量。

七、局内聊天

公共聊天：房间内玩家可见

私聊：玩家之间发送私密消息

狼人私聊：可进一步限制为狼人之间

聊天记录与 room_id 绑定

{
  "type": "CHAT_MESSAGE",
  "roomId": 10001,
  "senderId": 3,
  "receiverId": 5,
  "content": "我怀疑4号",
  "timestamp": 123456789
}

receiverId 为空可表示公共聊天，有值表示私聊。

八、AI NPC

AI 可以：根据公开信息发言、分析行为、选择投票对象、狼人选择击杀目标、预言家选择查验目标、女巫选择技能。

AI 不可以：修改身份、直接决定死亡或胜负、绕过服务器规则。

游戏事件
  ↓
需要AI行动？
  ↓
调用LLM
  ↓
返回JSON
  ↓
GameEngine验证
  ↓
执行合法行动

{
  "speech": "我暂时比较怀疑4号，因为他的投票行为和之前的发言存在矛盾。",
  "voteTarget": 4,
  "reason": "根据公开信息判断4号较可疑"
}

建议 AI 调用采用事件触发而不是持续运行；一局最多设置 2～3 个 AI。

九、AI视觉特效

推荐将“AI动画”定义为“AI生成素材 + 前端播放”。可制作狼人攻击、预言家查验、女巫技能、投票/死亡/胜利等特效。

AI图片/视频生成
      ↓
角色技能素材
      ↓
保存到 frontend/assets
      ↓
GameEngine产生事件
      ↓
WebSocket
      ↓
Vue EffectManager播放动画

例如：

{
  "event": "ROLE_SKILL",
  "role": "WEREWOLF",
  "effect": "KILL"
}

十、数据库设计

users
id, username, password, nickname, avatar, created_at

rooms
id, room_code, room_name, password, max_players,
game_status, created_by, created_at

room_players
id, room_id, user_id, role, is_ai, is_alive, ready

messages
id, room_id, sender_id, receiver_id, content,
message_type, created_at

game_records
id, room_id, winner, result, created_at

进行中的游戏状态建议保存在 GameRoom/GameEngine 内存中，游戏结束后再保存 GameRecord，不需要每一步都写 MySQL。

十一、六人最终分工

成员 A：项目架构、房间系统、最终整合

建立 Git 和项目结构

统一 API/WebSocket/数据库规范

创建/加入/退出房间

接口文档

最终整合

成员 B：用户、登录、JWT、数据库基础

注册登录退出

Spring Security + JWT

用户资料

核心数据库表

用户身份接口

成员 C：WebSocket + 局内聊天

WebSocket/STOMP

公共聊天

私聊

实时玩家状态

聊天测试

成员 D：狼人杀 GameEngine

状态机

角色分配

夜晚/白天

投票

胜负判断

服务器权威规则

游戏记录

成员 E：AI NPC + AI视觉素材

LLM接入

AI发言/投票/角色行动

JSON验证

AI素材整理

规则AI fallback

成员 F：Vue前端 + UI + 部署测试

登录

大厅

房间

游戏界面

聊天

WebSocket前端

动画播放

Docker/Nginx

最终测试

十二、六周开发计划

| 周次 | 目标 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 项目初始化 | Git、Vue、Spring Boot、MySQL、登录、数据库初版 |
| 第2周 | 房间系统 | 创建/加入/退出/准备、自定义人数和AI数量 |
| 第3周 | 狼人杀核心 | 角色、夜晚、白天、投票、胜负 |
| 第4周 | 多人联机 MVP | WebSocket；至少4个浏览器完整玩完一局 |
| 第5周 | AI增强 | AI NPC、私聊、AI视觉特效 |
| 第6周 | 收尾 | Bug、UI、部署、测试、演示、报告答辩 |

十三、第4周生死线

第4周结束必须做到：至少4个浏览器进入同一房间 → 准备 → 开始 → 夜晚 → 白天 → 讨论 → 投票 → 下一轮 → 胜负判断 → 游戏结束。

如果做不到，立即停止 AI 动画、更多角色等扩展，全员修核心系统。

十四、服务器与成本

开发阶段：不需要购买服务器；本地运行 MySQL/Spring Boot/Vue，多浏览器即可模拟多人。

最终演示：一台 Linux 云服务器即可，建议起步 2 vCPU、4 GB RAM、40～50 GB SSD；Docker 部署前后端和 MySQL，Nginx 做入口。

AI 成本：限制 AI 数量和调用次数；动画采用预生成素材，运行时不产生生成成本。

十五、Git与整合

main
develop
├── feature/auth
├── feature/room
├── feature/chat
├── feature/werewolf
├── feature/ai
└── feature/frontend

每人只在自己的 feature 分支开发

小功能完成就 commit

push 后 Pull Request

每周至少一次完整联调

禁止最后一周第一次合并

核心数据流：

玩家操作 → Vue → HTTP/WebSocket → Spring Boot
→ GameEngine → 验证 → 修改状态
→ WebSocket广播 → 所有玩家界面更新

十六、统一 AI 编程提示词

这是一个6人小组、约6周完成的软件工程课程项目。
项目：基于AI增强的多人在线狼人杀系统。

技术栈固定：
Vue3 + TypeScript + Vite + Element Plus + Pinia + Axios；
Java17/21 + Spring Boot + MyBatis-Plus + MySQL；
Spring Security + JWT；WebSocket + STOMP。
架构：单体。

你现在只负责【具体模块/功能】。
要求：
1. 不重写整个项目；
2. 不引入微服务、Kafka、RabbitMQ、WebRTC；
3. 不修改其他成员负责的模块；
4. 遵守已有API、数据库和WebSocket协议；
5. 先解释设计，再写代码；
6. 列出修改文件；
7. 给出运行和测试步骤；
8. 游戏规则由服务器GameEngine决定；
9. AI只能提供建议行动或语言，不能直接修改游戏状态。

十七、AI NPC提示词

你现在负责本项目的AI NPC。
AI NPC是狼人杀中的模拟玩家。
AI可以根据公开信息发言、选择投票对象、执行自己角色允许的夜晚行动。
AI不能修改身份、死亡、胜负或绕过GameEngine。

输出严格JSON：
{
  "speech": "...",
  "action": "...",
  "targetId": 0,
  "reason": "..."
}

服务器收到JSON后必须进行规则验证。
请先设计AI服务接口，再写代码。
API调用失败时使用简单规则AI作为fallback。

十八、最终验收标准

可以注册和登录

可以创建自定义房间

可以加入房间

至少4个浏览器同时进入

可以准备并开始

狼人、预言家、女巫、平民正常运行

夜晚/白天/投票实时同步

服务器正确判断胜负

局内公共聊天和私聊可用

AI NPC至少完成发言和投票等核心功能

AI不能破坏游戏规则

至少一个AI视觉特效正常播放

系统可在本地或服务器运行

十九、时间不足时的砍功能顺序

保留登录、房间、狼人杀核心规则

保留WebSocket多人同步

保留完整多人对局

保留局内私聊

保留AI NPC最小版本

删除复杂AI动画

删除更多特殊角色

删除排行榜/历史记录等非核心功能

二十、项目最终目录

werewolf-game/
├── frontend/
│   ├── src/views/
│   ├── src/components/
│   ├── src/api/
│   ├── src/websocket/
│   ├── src/stores/
│   └── src/assets/
├── backend/
│   └── src/main/java/.../
│       ├── auth/
│       ├── user/
│       ├── room/
│       ├── websocket/
│       ├── game/werewolf/
│       └── ai/
├── database/
├── docs/
├── deploy/
└── README.md

二十一、结论

精简后项目的技术主线非常清楚：以 Vue + Spring Boot 为基础，以 WebSocket 实现实时联机，以 GameEngine 实现服务器权威的狼人杀规则，再使用 LLM 实现 AI NPC，并使用预生成 AI 素材增强角色技能表现。

对于约6周的课程项目，最重要的不是功能数量，而是核心闭环完整。只要“创建房间 → 多人加入 → 实时游戏 → 聊天 → 狼人杀完整结束”稳定运行，再叠加 AI NPC 和视觉特效，就能够形成一个结构清晰、具有 AI 特色的课程项目。