社交桌游平台软件工程项目
六人小组精简版分工与开发实施方案

适用周期：约 1.5 个月（约 6 周）

一、项目目标与精简原则

考虑到项目实际开发时间只有一个月加半个月，本方案不再追求“大而全”，而是以“能运行、能联机、能演示、能体现软件工程过程”为第一目标。最终做出一个浏览器访问的社交桌游平台 MVP（最小可行版本）。

保留三大模块：账号系统、社区系统、桌游系统。

桌游只保留一个核心游戏：狼人杀；剧本杀降为可选加分项，时间不足直接砍掉。

社区只做好友/群聊/私聊中的核心功能，不做复杂动态、推荐算法等。

AI只做一个明确功能：AI NPC 或 AI 剧本二选一，优先选择 AI NPC。

不做微服务，不做复杂分布式系统，不引入 Kafka、RabbitMQ、WebRTC。

先保证本地多人联机，再考虑云服务器部署。

所有成员必须遵守统一接口、数据库和 Git 规范，禁止最后一周才合并。

二、最终建议的项目功能范围

1. 必做功能（保证课程项目能够完整演示）

注册、登录、退出登录、个人资料。

好友添加/删除。

一对一私聊。

群组创建、加入、群聊。

狼人杀房间创建、加入、准备、开始。

狼人杀核心流程：发身份 → 夜晚行动 → 白天讨论 → 投票 → 胜负判断。

基础角色：狼人、预言家、女巫、平民。

多人浏览器同时在线进行一局狼人杀。

聊天中发送“邀请好友加入游戏房间”。

基本游戏记录或对局结果展示。

2. 可选功能（前提是必做功能全部稳定）

AI NPC：AI 玩家能够进行简单发言、投票和互动。

AI 辅助生成一局简单剧本杀。

表白墙。

头像上传、在线状态。

排行榜。

3. 明确暂时删除的功能

剧本杀完整多人在线系统（除非进度明显领先）。

语音/视频聊天。

WebRTC。

复杂推荐系统。

微服务架构。

Kafka/RabbitMQ 等消息中间件。

Redis 集群、负载均衡等非必要扩展。

三、最终技术栈

| 部分 | 技术 | 本阶段要求 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite + Element Plus | 完成页面、接口调用、WebSocket |
| 后端 | Java 17/21 + Spring Boot + Maven | REST API + 业务逻辑 |
| 数据库 | MySQL 8 | 保存用户、好友、群组、消息、游戏记录 |
| 实时通信 | WebSocket + STOMP | 聊天、房间状态、游戏同步 |
| 认证 | Spring Security + JWT | 登录鉴权 |
| ORM | MyBatis-Plus | 数据库操作 |
| AI | 一个大模型 API（如 DeepSeek/OpenAI 等） | 只做可选 AI 功能 |
| 部署 | Docker + Nginx（后期） | 统一部署 |
| 协作 | Git + GitHub/Gitee | 分支开发、Pull Request |

四、六人最终分工

成员 A：项目负责人 / 架构与最终集成

负责项目初始化、统一规范、接口文档、数据库总体设计、模块整合、最终演示与报告。不要承担一个特别重的业务模块。

成员 B：账号与用户系统

负责注册、登录、JWT、用户资料、好友系统、权限控制。

成员 C：社区与实时通信

负责私聊、群组、群聊、消息历史、WebSocket/STOMP、游戏邀请消息。

成员 D：狼人杀游戏核心

负责房间、玩家、角色分配、夜晚/白天/投票/胜负判断、断线重连的简化处理。

成员 E：AI 功能 + 游戏辅助

优先负责 AI NPC；同时协助狼人杀前端、测试。若进度允许，再做简单 AI 剧本生成。

成员 F：前端主开发 + 部署测试

负责 Vue 页面框架、路由、公共组件、接口封装、前后端联调、Docker/Nginx 部署和整体测试。

五、成员 A：项目负责人 / 架构与最终集成

主要目标：不追求写最多代码，而是保证六个人写的东西最后能够接起来。

学习内容

Git 基础：clone、branch、commit、pull、push、merge、Pull Request。

Spring Boot 项目结构、REST API 基础。

MySQL 基础与 ER 图。

HTTP/JSON/API 基础。

了解 WebSocket 的基本用途，不需要深入协议。

具体开发步骤

建立 Git 仓库和目录：frontend、backend、database、docs。

建立 Spring Boot 和 Vue 空项目，并保证所有成员可以启动。

制定统一命名规则，例如 /api/auth、/api/users、/api/chat、/api/game。

设计第一版数据库表，并冻结核心字段。

写 docs/api.md、docs/websocket.md、docs/database.md。

每周进行至少一次合并和联调，不允许最后统一合并。

最终负责解决模块之间的冲突、配置问题和部署问题。

AI 编程提示词

你是本项目的软件架构助手。项目采用 Vue3 + TypeScript + Spring Boot + MySQL + MyBatis-Plus + JWT + WebSocket/STOMP。
这是一个6人、6周左右完成的课程项目，请坚持单体架构，不要引入微服务、Kafka、RabbitMQ、WebRTC等复杂技术。
请先根据现有项目结构分析，再给出修改方案；不要一次生成整个项目。
每次只处理一个明确任务，并列出：1.修改哪些文件；2.为什么修改；3.代码；4.测试方法；5.可能影响其他成员的接口。

六、成员 B：账号与用户系统

功能边界

注册：用户名、密码、昵称。

登录：JWT Token。

获取当前用户信息。

修改昵称/头像（头像可先使用 URL）。

好友添加、同意、删除。

基础权限：普通用户即可；管理员权限可简化为预留字段。

建议数据库

users(id, username, password, nickname, avatar, role, status, created_at, updated_at)
friendships(id, user_id, friend_id, status, created_at)

建议 API

POST /api/auth/register
POST /api/auth/login
GET  /api/users/me
PUT  /api/users/me
POST /api/friends
GET  /api/friends
DELETE /api/friends/{id}

开发步骤

建立 User Entity、Mapper、Service、Controller。

完成密码 BCrypt 加密。

完成登录并返回 JWT。

配置 Spring Security，让受保护接口只能由登录用户访问。

完成好友 CRUD。

用 Postman/Apifox 测试全部接口。

把接口请求和响应 JSON 写进 docs/api.md。

AI提示词：
请在现有 Spring Boot 项目中实现用户注册和登录。
技术固定为 Spring Security + JWT + MyBatis-Plus + MySQL。
不要创建微服务，不要修改其他模块已有接口。
密码必须 BCrypt 加密，JWT 中包含 userId。
请按 Entity/Mapper/Service/Controller 分层，并给出每个修改文件的完整代码和测试步骤。

七、成员 C：社区与实时通信

功能边界

好友私聊。

群组创建、加入、退出。

群聊。

消息历史。

WebSocket 实时推送。

游戏邀请消息。

建议 WebSocket 消息

{
  "type": "CHAT_MESSAGE",
  "conversationId": 1001,
  "senderId": 3,
  "content": "你好",
  "timestamp": 123456789
}

{
  "type": "GAME_INVITE",
  "roomId": 10001,
  "gameType": "WEREWOLF",
  "senderId": 3
}

开发步骤

先完成 MySQL 中群组、群成员、消息表。

先做 REST API，确保消息能够保存和查询。

再加入 WebSocket/STOMP。

实现群聊广播。

实现私聊。

实现游戏邀请消息。

与 B 的 JWT 对接：服务器从登录身份获得 senderId，不能相信客户端自己传来的 senderId。

AI提示词：
请在现有 Spring Boot 项目中实现 WebSocket + STOMP 实时聊天。
需求：群聊、私聊、消息保存、游戏邀请。
请使用简单的 /topic/group/{groupId} 和用户私有队列。
不要引入 Redis、Kafka、RabbitMQ。
请说明前端如何连接、订阅、发送消息，并给出最小可运行示例。

八、成员 D：狼人杀核心游戏

这是整个项目最需要控制复杂度的部分。第一版只实现 4 种角色：狼人、预言家、女巫、平民。

游戏状态

WAITING
  ↓
STARTING
  ↓
NIGHT
  ↓
DAY
  ↓
DISCUSSION
  ↓
VOTING
  ↓
CHECK_WINNER
  ├── 未结束 → NIGHT
  └── 结束 → END

建议设计

GameRoom：保存房间、玩家列表、当前状态。

GameEngine：负责推进游戏状态和执行规则。

GameState：WAITING/NIGHT/DAY/VOTING/END 等枚举。

服务器作为唯一权威，客户端不能直接修改角色、死亡状态和胜负。

开发步骤

先不用数据库，纯 Java 写 GameEngine。

完成玩家加入/退出。

随机分配角色。

完成夜晚狼人选择目标。

预言家查验身份。

女巫解药/毒药先做最简版本。

白天公布死亡结果。

完成投票放逐。

完成狼人/好人胜负判断。

再接入 Spring Boot 房间 API。

最后通过 WebSocket 把状态同步到前端。

AI提示词：
请帮我实现一个“服务器权威”的狼人杀 GameEngine。
第一版只支持狼人、预言家、女巫、平民。
状态为 WAITING、NIGHT、DAY、DISCUSSION、VOTING、CHECK_WINNER、END。
请先设计状态机和核心类，不要直接生成 Controller。
隐藏信息必须只发送给对应玩家。
客户端只能发送“动作请求”，不能直接修改游戏状态。
请给出单元测试用例。

九、成员 E：AI 功能 + 游戏辅助

时间只有 6 周，因此 AI 功能必须克制。最推荐：AI NPC。

AI NPC 最小版本

AI 玩家拥有一个名字、身份和简单性格。

AI 可以根据当前公开游戏信息生成一句发言。

AI 可以选择投票对象。

AI 不负责决定死亡、胜负、身份等规则。

GameEngine 决定结果，AI 只提供“建议动作”。

如果 AI NPC 过难，则改做 AI 剧本生成：输入主题、人数、风格，生成角色/背景/线索 JSON，再保存到数据库。

AI提示词：
你是狼人杀中的AI玩家。
你只能根据系统提供的公开信息进行分析。
不要知道其他玩家的隐藏身份。
输出严格JSON：
{
  "speech": "...",
  "voteTarget": 3,
  "reason": "..."
}
AI不能修改游戏状态、角色、死亡结果或胜负。
如果信息不足，允许输出中立判断。

十、成员 F：前端 + 部署测试

前端页面建议控制在 7 个左右

登录/注册页

首页

好友/私聊页

群组/群聊页

游戏大厅

狼人杀房间页

个人中心

开发步骤

建立 Vue3 + TypeScript + Vite 项目。

配置 Vue Router、Pinia、Axios。

建立统一 API 请求封装。

先做登录页面并接 B 的接口。

完成社区页面并接 C 的接口/WebSocket。

完成游戏大厅和房间页面。

接 D 的游戏状态 WebSocket。

最后接 E 的 AI 功能。

Docker 化前端和后端；有时间再配置 Nginx。

AI提示词：
请在现有 Vue3 + TypeScript + Vite 项目中实现狼人杀房间页面。
不要重写项目，不要引入新的大型 UI 框架。
通过 Axios 调 REST API，通过 STOMP WebSocket 接收游戏状态。
页面需要显示：玩家列表、我的身份信息、当前阶段、公开信息、可操作按钮。
隐藏身份不能展示给其他玩家。
请先列出组件结构和接口依赖，再写代码。

十一、六周开发时间表

| 时间 | 目标 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 需求冻结 + 项目初始化 | A统一架构；B做登录；C/D/E/F分别搭骨架；Git规范确定 |
| 第2周 | 账号 + 社区基础 | B完成登录；C完成群组/消息API；F完成登录和首页；D完成纯Java狼人杀逻辑 |
| 第3周 | 实时聊天 + 游戏房间 | C接WebSocket；D完成房间；F完成聊天和游戏大厅 |
| 第4周 | 狼人杀联机 MVP | D完成完整核心规则；F完成房间UI；C/D/F进行联调 |
| 第5周 | AI + 系统完善 | E完成AI NPC或AI剧本；补好友、邀请、记录；全组测试 |
| 第6周 | 部署 + 测试 + 报告答辩 | A整合；F部署；全组修Bug、录演示视频、准备答辩 |

十二、项目整合方式：不要“各写各的最后拼起来”

核心原则：接口整合，而不是代码互相复制。每个人负责自己的模块，但所有模块通过统一 API、数据库和 WebSocket 消息进行连接。

推荐仓库

social-boardgame/
├── frontend/
├── backend/
├── database/
├── docs/
│   ├── api.md
│   ├── websocket.md
│   ├── database.md
│   └── architecture.md
├── deploy/
└── README.md

Git 分支

main
develop
feature/auth
feature/community
feature/werewolf
feature/ai
feature/frontend

合并规则

禁止直接向 main 提交。

每个人在自己的 feature 分支开发。

完成一个小功能就 commit。

push 后发 Pull Request。

A 或指定成员检查后合并到 develop。

每周至少进行一次完整联调。

接口示例

POST /api/game/rooms
请求：
{
  "gameType": "WEREWOLF",
  "maxPlayers": 8
}

返回：
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "roomId": 10001
  }
}

统一 WebSocket 消息

{
  "type": "GAME_STATE_UPDATE",
  "roomId": 10001,
  "timestamp": 123456789,
  "data": {}
}

十三、服务器与开发环境需求

开发阶段

每个人自己的电脑即可，不需要购买服务器。

MySQL 可以本地安装，或者统一使用 Docker 启动。

一台电脑可以用多个浏览器/无痕窗口模拟多个玩家。

最终演示阶段

如果需要公网访问，再租一台 Linux 云服务器即可。

建议起步规格：2 vCPU、4 GB RAM、约 40–50 GB SSD。

部署 Vue、Spring Boot、MySQL、Nginx。

Redis不是本项目第一阶段的必需品。

文本聊天和游戏同步不需要 WebRTC；如果以后做语音/视频，再单独考虑 WebRTC。

十四、统一 AI 编程规范

全组不要把任务交给 AI 后直接复制。建议采用“人负责设计和验收，AI负责代码加速”的方式。

每次让 AI 编程时都尽量包含以下信息：

项目技术栈：Vue3 + TS + Spring Boot + MySQL + MyBatis-Plus。

当前负责的模块。

已有文件结构。

不能修改的接口。

数据库字段。

希望完成的一个小功能。

要求先解释方案，再写代码。

要求列出修改文件和测试方法。

通用AI提示词：
这是一个6人小组、约6周完成的软件工程课程项目。
项目名称：社交桌游平台。
固定技术栈：Vue3 + TypeScript + Vite + Element Plus + Pinia + Axios；
Java17/21 + Spring Boot + MyBatis-Plus + MySQL；
Spring Security + JWT；WebSocket + STOMP。
架构：单体架构。

你现在只负责【填写具体模块/功能】。
请遵守：
1. 不要重写整个项目；
2. 不要引入微服务、Kafka、RabbitMQ、WebRTC等非必要技术；
3. 不修改其他成员负责的模块；
4. 遵守已有API、数据库和WebSocket协议；
5. 先解释设计，再提供代码；
6. 明确列出修改了哪些文件；
7. 最后给出运行和测试步骤；
8. 如果发现现有设计有问题，先指出问题，不要擅自大改。

十五、最终验收标准

用户可以注册和登录。

两个用户可以添加好友并私聊。

多个用户可以加入群组并实时群聊。

用户可以创建狼人杀房间并邀请好友。

至少 4 个浏览器窗口可以同时进入一局游戏。

狼人杀能够完整进行到胜负判断。

不同玩家只能看到自己应该看到的信息。

聊天和游戏状态能够实时同步。

至少完成一个 AI 功能；如果 AI NPC 来不及，保证核心系统先稳定。

项目能够在一台电脑或一台服务器上完整启动。

Git 提交记录、接口文档、数据库设计、测试记录能够证明项目经过完整的软件开发过程。

十六、最重要的“砍功能”顺序

如果开发到后期发现时间不够，请严格按照以下顺序砍功能，而不是让核心功能一起半成品：

保留：登录/用户。

保留：私聊/群聊/WebSocket。

保留：狼人杀房间和核心规则。

保留：前后端完整联调。

优先删除：表白墙。

再删除：完整剧本杀。

再删除：复杂 AI 剧本生成。

最后才考虑删除：AI NPC。

最终目标不是功能数量最多，而是让老师能够实际打开浏览器，注册两个以上用户，聊天，创建房间，邀请好友，并完整玩完一局狼人杀。

十七、推荐的项目最终结构

前端
Vue3 + TypeScript
        ↓ Axios / WebSocket
后端
Spring Boot
├── auth/user
├── community
├── websocket
├── game
│   └── werewolf
└── ai
        ↓
MySQL

部署：
Browser → Nginx → Vue / Spring Boot → MySQL

十八、团队执行时的三条硬规则

第一条：先跑起来，再做漂亮。每个模块必须尽快形成可运行版本。

第二条：先接口，后代码。任何跨成员功能都先约定 JSON/API/WebSocket 格式。

第三条：每周联调，不等最后一天。第4周结束前必须完成一次“多人在线狼人杀”的完整联调，否则立即砍掉所有非核心功能。